| CÍL | OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA REALIZACI | TERMÍN REALIZACE | VYHODNOCENÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace programu KONOPÍ, ZAHRADA. Příprava pole, sadba, sklizeň, další zpracování. | garanti programu KONOPÍ, ZAHRADA, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | duben – listopad 2019 | SPLNĚNO Sklizeň konopí: 11.9.2019; 28kg. |
| Prezentace služby – Výstava DZR. | tým průvodců DZR Maják | únor – prosinec 2019 | SPLNĚNO Datum realizace: 14.12.2019 Rozšíření produktové řady: šungitovo-konopná mast, konopná tinktura |
| Rozvoj programu ZAHRADA – spolupráce se stravovací službou DoMa. | Garanti programu ZAHRADA, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | duben – říjen 2019 | SPLNĚNO Sklizeň: 15kg rajčat, 30kg paprik, 10kg salátových okurek |
| Nácvik dovedností pracovního chování. Realizace minimálně třiceti programových dní z nabídky aktivizačních/terapeutických programů. | garanti AP/TP | leden – prosinec 2019 | SPLNĚNO Celkem poskytnuto: 9.246h AP 1.563h TP |
| Dobrovolnická činnost pro obec Lučany nad Nisou na hřbitově v obci Horní Maxov – realizace programu HŘBITOV. | garanti programu HŘBITOV, Lucie Svobodová /VS/ | duben – listopad 2019 | SPLNĚNO 15 programových dní |
| Příprava minimálně 2 uživatelů služby na samostatný výkon pomocné pracovní pozice. | garanti AP, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | leden – prosinec 2019 | CÍL SE NEPODAŘILO SPLNIT. Uživatelé nadále potřebují podporu průvodce při výkonu pomocných prací. |
| Realizace třech pobytů s terapeuticko – relaxačním programem na chatě Hubertka. | Lucie Svobodová /VS/ | 28. 4. – 3. 5. 2019 23. 8. – 30. 8. 2019 4. 11. – 10. 11. 2019 | SPLNĚNO Terapeutický tým prošel výcvikem v kognitivně behaviorální skupinové terapii. |
| Rozvoj vodáckých dovedností uživatelů služby. Uspořádání minimálně 2 vodáckých dnů. Příprava minimálně jednoho uživatele služby na samostatné kormidlování kánoe. | garanti programu SPORT, klíčoví průvodci, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | duben – říjen 2019 | CÍL SE NEPODAŘILO SPLNIT. Uživatelé nadále potřebují podporu průvodce při kormidlování kánoe. |
| Rozvoj běžkařských dovedností. Rozvoj cyklistických aktivit o jízdu na kole v terénu. Pravidelné nácviky minimálně 2 uživatelů služby. | garanti programu SPORT | leden – prosinec 2019 | SPLNĚNO 10 programových dní |
| Zkvalitnění života formou podpory v procesu snižování medikace u minimálně 2 uživatelů služby. | Lucie Svobodová /VS/, klíčoví průvodci, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják ve spolupráci s psychiatry, praktickým lékařem, neurologem a zdravotní službou DoMa | leden – prosinec 2019 | SPLNĚNO Podpora 2 uživatelů služby v procesu snižování medikace. |
| Pravidelné supervize přístupů personálu k uživatelům s agresivními projevy chování, vypracování terapeutických plánů. | Lucie Svobodová /VS/ ve spolupráci s Dana Petrovičová /koordinátor práce a vzdělávání/ | leden - prosinec 2019 | SPLNĚNO Kognitivně behaviorální kazuistické supervize v rozsahu 20h |

Dle dostupných dat v EQ zpracovala Bc. Lucie Svobodová (vedoucí služby DZR), v Horním Maxově, 9. 1. 2020.