| CÍL | OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA REALIZACI | TERMÍN REALIZACE | VYHODNOCENÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace programu KONOPÍ. Příprava polí, sadba, sklizeň, podzimní údržba polí, další zpracování. | garanti programu KONOPÍ, ZAHRADA, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | duben – listopad 2020 | SPLNĚNO částečně Sklizeň konopí: 16.9.2020; 8kg (ptáci bohužel na jaře vyzobali osivo) Minimum sušeného materiálu k dalšímu zpracování. |
| Prezentace služby – Výstava DZR. | tým průvodců DZR Maják | únor – prosinec 2020 | CÍL SE NEPODAŘILO SPLNIT z důvodu preventivních opatření DoMa a vládních nařízení v souvislosti s epidemií C-19. |
| Rozvoj programu ZAHRADA – spolupráce se stravovací službou DoMa (příprava pole, skleníku, sadba, sklizeň, další zpracování, podzimní údržba) | Garanti programu ZAHRADA, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | duben – říjen 2020 | SPLNĚNO Sklizeň: 2kg rajčat – rajčata na vyvýšených záhonech kompletně zplesnivěla (nevhodné stanoviště), 20kg paprik, 15kg salátových okurek |
| Nácvik dovedností pracovního chování. Realizace minimálně třiceti programových dnů z nabídky aktivizačních programů. | garanti AP | leden – prosinec 2020 | SPLNĚNO V roce 2020 jsme uživatelům poskytli celkem 4.434 hodin v aktivizačních programech. V rámci nabízených programů došlo k výraznému rozvoji dovedností pracovního chování uživatelů. Pozornost jsme zaměřili na dobrovolnickou činnost pro obec Lučany nad Nisou a komunitu Horní Maxov. Spolupodíleli jsme se na realizaci projektu Stezka svobody. V rámci programu HŘBITOV jsme vykonali údržbu a přípravu místa na Památku zesnulých. Rozvíjeli jsme spolupráci s musherkou Janou Henychovou v rámci programu ANIMOTERAPIE. S místním farmářem Alešem Bitnerem jsme realizovali 4 programové dny v Přírodní rezervaci Malá Strana, kde jsme se spolupodíleli na sekání luk. Prostřednictvím aktivizačních programů ZAHRADA a KONOPÍ systematicky usilujeme o rozvoj zemědělství v obci. V rámci programu LES jsme se zapojili do řešení kůrovcové kalamity. |
| Dobrovolnická činnost pro obec Lučany nad Nisou na hřbitově v obci Horní Maxov – realizace programu HŘBITOV. | garanti programu HŘBITOV, Lucie Svobodová /VS/ | duben – listopad 2020 | SPLNĚNO 10 programových dní Příprava hřbitova na Památku zesnulých. |
| Příprava minimálně 2 uživatelů služby na samostatný výkon pomocné pracovní pozice. | garanti AP, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | leden – prosinec 2020 | CÍL SE NEPODAŘILO SPLNIT. Uživatelé nadále potřebují podporu průvodce při výkonu pomocných prací. |
| Realizace třech pobytů s terapeuticko – relaxačním programem na chatě Hubertka. | Lucie Svobodová /VS/, terapeutický tým | 9. 4. – 16. 4. 2020 20. 8. – 27. 8. 2020 12. 11. – 19. 11. 2020 | SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ Z důvodu epidemiologických restrikcí zrušen dubnový pobyt. |
| Rozvoj vodáckých dovedností uživatelů služby. Uspořádání minimálně 2 vodáckých dnů. Příprava minimálně jednoho uživatele služby na samostatné kormidlování kánoe. | garanti programu SPORT, klíčoví průvodci, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják | duben – říjen 2020 | CÍL SE NEPODAŘILO SPLNIT. Uživatelé nadále potřebují podporu průvodce při kormidlování kánoe. |
| Rozvoj programu SPORT – rozvoj běžkařských dovedností, cyklistických dovedností (jízdu na kole v terénu). Pravidelné nácviky minimálně 3 uživatelů služby. | garanti programu SPORT | leden – prosinec 2020 | SPLNĚNO 15 programových dní V měsících 09-12 intenzivní rozvoj programu Tanec. |
| Zkvalitnění života formou podpory v procesu snižování medikace u minimálně 2 uživatelů služby. | Lucie Svobodová /VS/, klíčoví průvodci, ostatní členové týmu průvodců DZR Maják ve spolupráci s psychiatry, praktickým lékařem, neurologem a zdravotní službou DoMa | leden – prosinec 2020 | SPLNĚNO Podpora 2 uživatelů služby v procesu snižování medikace. |
| Pravidelné komunitní setkávání. Pravidelné kazuistické KBT supervize. | terapeutický tým DZR Maják pod vedením a supervizí Lucie Svobodové (VS) | leden - prosinec 2020 | SPLNĚNO Kognitivně behaviorální kazuistické supervize v rozsahu 50h. Pravidelné komunitní setkávání – minimálně 3x týdně/60minut. |

Sestavila Bc. Lucie Svobodová (vedoucí služby DZR), v Horním Maxově, 3. 1. 2020.